## Sheet1
Tareas/Actividades | Analista de Hardware | Analista de Sistemas | Diseñador Backend | Diseñador FrontEnd | Ingeniero De Sistemas | Tester 1 | Tester 2
Diseño del Hardware | R | I | - | - | A | - | -
Selección de componentes | R | I | - | - | A | - | -
Pruebas de componentes | R | - | - | - | C | R | R
Desarrollo del Sistema | - | R | A | A | C | - | -
Análisis de requisitos | - | R | C | C | A | - | -
Diseño del Backend | - | C | R | - | A | - | -
Implementación del Backend | - | C | R | - | A | - | -
Diseño del FrontEnd | - | - | - | R | C | - | -
Implementación del FrontEnd | - | - | - | R | C | - | -
Integración del Sistema | C | C | R | R | A | - | -
Pruebas del Hardware | I | - | - | - | C | R | R
Pruebas del Sistema | - | I | C | C | A | R | R
Pruebas de Integración | - | I | C | C | A | R | R
Donde: R (Responsable): Quien realiza la tarea. A (Autoridad): Quien tiene la responsabilidad final de la tarea. C (Consultado): Quien proporciona información y/o asesoramiento. I (Informado): Quien debe ser informado del resultado de la tarea. - (No involucrado): No tiene ninguna responsabilidad en la tarea.